## SprintPlanung
Sprint | Aufgabe / Modul | Beschreibung | Priorität | Status
Sprint 2 | DWH Design | Erstellung der Fakten- und Dimensionstabellen (Star-Schema). | Hoch
Sprint 2 | Transformation | Logik zum Überführen der Rohdaten in das DWH (Bereinigung, Typisierung). | Hoch
Sprint 2 | Feature Engineering | Berechnung von Metriken (z.B. Durchschnitt pro Woche, BP-Ausschläge). | Mittel
Sprint 3 | Analytics Schnittstelle | SQL-Views zur einfachen Abfrage der korrelierten Daten (BP vs. Bewegung). | Mittel
Sprint 3 | Streamlit Dashboard | Aufbau des Dashboards: Filter für User, Zeiträume und Medikamente. | Hoch
Sprint 3 | Visualisierung | Interaktive Charts für SVD-Trends und Korrelationsanalysen. | Hoch
Sprint 4 | Automatisierung | Fehler-Logging im ETL und automatischer Start der Pipeline. | Gering
Sprint 4 | Abschluss-Doku | Finalisierung der Projekt-Dokumentation für die Daten-Ingenieurarbeit. | Mittel

## BereitsAbgeschlossen
Phase | Status | Ergebnis
Architektur | Erledigt | Dokumentation der Datenquellen, Verknüpfungslogik und Gesamtübersicht (Mermaid).
Daten-Struktur | Erledigt | Patientenzentrierte Ordnerstruktur für Rohdaten (patient_001/csv, patient_001/json).
Staging-Datenbank | Erledigt | SQLite-DB mit Schema für Stammdaten (Medikamente, Lifestyle) und Rohdaten.
Metadata-ETL | Erledigt | Automatisches Einlesen der Daten via Python; Pfade werden dynamisch aus der DB geladen.
Daten-Import | Erledigt | Import von 20 Blutdruck-Messwerten und 17 Aktivitäts-Tagen (Schritte, Gewicht) für User 1.